## Hoja1
TASK | ASSIGNED TO | PROGRES | START | END | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14
Hardware
Decision of two 2 solutions | all | 100% | 2019-09-20 | 2019-09-27 | bar: Week 1
Simulation Option 0 | Pol | 100% | 2019-09-27 | 2019-10-04 | bar: Week 2 to Week 3
Simulation Option 2 | Lars | 100% | 2019-09-27 | 2019-10-04 | bar: Week 2 to Week 3
PCB Desing | Ivan | 100% | 2019-10-04 | 2019-10-21 | bar: Week 4 to Week 6
Hardware Test | all | 100% | 2019-11-05 | 2019-11-12 | bar: Week 8 to Week 9
Hardware Documentation | all | 100% | 2019-10-04 | 2019-11-17 | bar: Week 3 to Week 9
Formulas:
END = [START]+7
START = [START, row above]
START = [END, row above]